## BACKLOG
BACKLOG DO PRODUTO — Todas as Ondas até o MVP
Produto: |  |  | iLuno |  | Equipe: |  | Rafael Sandri, Lucca Bagesteiro, Cristiano, Gabriel
ID | Onda | F-Origem | Tipo | Descrição da Tarefa | Estimativa | Responsável | Issue #
T01 | Onda 1 | F01 | Backend | Criar modelo de usuário no Firestore e habilitar o Firebase Authentication | P | Lucca | #1
T02 | Onda 1 | F01 | Frontend | Desenvolver formulário de cadastro em React com validação | P | Rafael Sandri | #2
T03 | Onda 1 | F01 | Frontend | Criar tela de perfil do usuário em React | P | Rafael Sandri | #3
T04 | Onda 1 | F02 | Backend | Criar modelo de disciplina no Firestore | P | Rafael Sandri | #4
T05 | Onda 1 | F02 | Backend | Criar endpoint de busca de disciplina por nome na API Python (FastAPI) | M | Lucca | #5
T06 | Onda 1 | F03 | Backend | Definir modelo de tópicos de avaliação no Firestore | M | Cristiano | #6
T07 | Onda 1 | F03 | Frontend | Exibir informações e tópicos da disciplina na tela em React | M | Gabriel | #7
T08 | Onda 1 | F03 | DevOps | Configurar as regras de segurança do Firestore para envio de avaliações | P | Gabriel | #8
T15 | Onda 1 | F01 | DevOps | Criar projeto no Firebase e configurar Authentication e Firestore | P | Cristiano | #9
T16 | Onda 1 | F01 | DevOps | Conectar o repositório GitHub à Vercel e configurar o deploy contínuo | P | Gabriel | #10
T17 | Onda 1 | F02 | Backend | Inicializar a API em Python (FastAPI) e publicá-la na Vercel | M | Gabriel | #11
T09 | Onda 2 | F06 | Backend | Incluir coleção de comentários por disciplina no Firestore | M | Lucca | --
T10 | Onda 2 | F06 | Frontend | Associar comentários ao usuário autenticado no Firebase Authentication | M | Cristiano | --
T11 | Onda 2 | F08 | Backend | Cadastrar informações das matérias no Firestore | M | Gabriel | --
T12 | Onda 2 | F04 | Frontend | Inclusão de palavras-chave para filtro de disciplinas em React | P | Rafael Sandri | --
T13 | Onda 3 | F07 | Backend | Incluir informações adicionais no cadastro de usuário (Firestore + React) | M | Lucca | --
T14 | Onda 3 | F07 | Backend | Permitir atualizações do cadastro pela API Python (FastAPI) | M | Cristiano | --